## Sheet1
Tuần | Milestone | Deliverable
5 | Requirement & System Design | Yêu cầu chức năng, sơ đồ khối, chọn linh kiện
6 | Hardware Design | Nguyên lý mạch, PCB v1, BOM
7 | Thi giữa kỳ | Không phát sinh kỹ thuật
8 | PCB Review & Chuẩn bị linh kiện | PCB v2, đặt mua linh kiện
9 | Bring-up phần cứng | Test nguồn, ESP32, từng module
10 | Firmware Driver | Driver cảm biến, OLED, quạt
11 | System Integration | Ghép toàn hệ thống
12 | Hardware Validation | Đo kiểm bằng VC890+, hiệu chuẩn
13 | Reliability Improvement | Refactor, Watchdog, Logger, Web Dashboard
14 | Validation & Stress Test | Chạy dài hạn, test case, thu dữ liệu
15 | Documentation | Báo cáo, phân tích dữ liệu
16 | Final Demo | Slide, video, phản biện

## Sheet2
Tuần | Tài liệu sinh ra
5 | SRS (Software Requirement Specification)
6 | Hardware Design Document
8 | PCB Review Report
9 | Bring-up Checklist
10 | Driver Test Report
11 | Integration Test Plan
12 | Hardware Validation Report
13 | Reliability Improvement Report
14 | System Test Report
15 | User Manual + Final Report

## Sheet3
chi tieets
Tuần | Giai đoạn | Công việc chính | Deliverable
5 | Requirement Engineering | 5W1H, Stakeholder, Functional & Non-functional Requirement, sơ đồ khối tổng quát, chỉ tiêu kỹ thuật | SRS v1, Block Diagram v1
6 | System & Hardware Design | Phân rã sơ đồ khối, chọn linh kiện, so sánh phương án, BOM, sơ đồ nguyên lý | BOM v1, Schematic v1
7 | Giữa kỳ | Không phát sinh (thi giữa kỳ) | -
8 | PCB Design | Thiết kế PCB, review PCB, chỉnh sửa PCB, chuẩn bị đặt linh kiện | PCB Rev1
9 | Hardware Bring-up | Nhận PCB, hàn linh kiện, kiểm tra nguồn, test ESP32, test từng module | Bring-up Report
10 | Driver Development | Viết driver cho từng cảm biến, OLED, quạt, buzzer | Driver Test Report
11 | Integration | Ghép toàn bộ hệ thống, chạy thử, sửa lỗi phần cứng/phần mềm | Prototype v1
12 | Hardware Validation | Đo điện áp, dòng, kiểm tra bằng VC890+, hiệu chuẩn cảm biến, thu dữ liệu | Validation Report
13 | Reliability Improvement | Refactor code, Logger, Moving Average, Error Handling, Watchdog, Git | Prototype v2
14 | IoT & Stress Test | Web Dashboard, kiểm thử dài hạn, thống kê dữ liệu, tối ưu | Prototype v3
15 | Documentation | Báo cáo, biểu đồ, phân tích dữ liệu, User Manual | Report Draft
16 | Final Presentation | Slide, video demo, phản biện | Final Project

## Sheet4
Hạn chế của hệ thống cơ bản | Ảnh hưởng |  | Hạn chế của hệ thống cơ bản | Ảnh hưởng
Chỉ dùng một cảm biến khí đơn lẻ | Không phản ánh được nhiều yếu tố môi trường |  |  | Không phản ánh được nhiều yếu tố môi trường
Cảm biến đặt hở ngoài môi trường | Dữ liệu dễ dao động do luồng gió, bụi cục bộ |  | Cảm biến đặt hở ngoài môi trường | Dữ liệu dễ dao động do luồng gió hoặc vị trí đặt cảm biến
Chỉ hiển thị dữ liệu trên Serial Monitor | Người dùng không quan sát được trực tiếp |  | Chỉ hiển thị qua Serial Monitor | Người dùng khó quan sát trực tiếp
Không có cảnh báo phần cứng | Người dùng không nhận biết nhanh khi chất lượng không khí xấu |  | Không có cảnh báo phần cứng | Người dùng không nhận biết nhanh khi chất lượng không khí xấu
Nguồn và tải chưa được tách hợp lý | Dễ gây sụt áp khi dùng quạt hoặc cảm biến tiêu thụ dòng lớn |  | Chưa có quy trình lưu và xử lý dữ liệu | Khó đánh giá độ ổn định của hệ thống
Chưa có quy trình lưu và xử lý dữ liệu | Khó đánh giá độ ổn định của hệ thống |  | Thiết kế dây nối rời rạc | Khó bảo trì, dễ lỗi kết nối khi demo
Thiết kế dây nối rời rạc | Khó bảo trì, dễ lỗi kết nối khi demo
Nhóm người dùng | Nhu cầu chính | Yêu cầu suy ra cho hệ thống
Sinh viên thực hiện bài tập lớn | Cần mô hình dễ lắp ráp, dễ kiểm thử, chi phí hợp lý | Linh kiện phổ biến, dễ mua, sơ đồ rõ ràng
Người dùng trong phòng học/phòng trọ | Muốn biết chất lượng không khí ở mức tham khảo | Cần hiển thị trực tiếp và cảnh báo đơn giản
Người dùng không chuyên | Không cần hiểu giá trị kỹ thuật phức tạp | Cần phân loại trạng thái Tốt / Trung bình / Xấu
Giảng viên đánh giá | Cần thấy quy trình thiết kế kỹ thuật và tính nâng cấp | Cần có yêu cầu kỹ thuật, sơ đồ khối, lựa chọn linh kiện có lý do
Thành phần | Nội dung
Who | Người dùng mục tiêu là sinh viên, hộ gia đình, người dùng trong phòng học, phòng trọ hoặc phòng làm việc nhỏ cần theo dõi chất lượng không khí ở mức tham khảo.
What | Thiết kế nguyên mẫu hệ thống đo và cảnh báo chất lượng không khí sử dụng ESP32, gồm các khối: cảm biến bụi, cảm biến khí, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm, hiển thị, cảnh báo, lấy mẫu khí và xử lý dữ liệu.
Where | Hệ thống được triển khai trong môi trường trong nhà như phòng học, phòng thí nghiệm, phòng trọ hoặc khu vực làm việc nhỏ.
When | Thiết bị hoạt động theo chu kỳ đo định kỳ, cập nhật dữ liệu sau vài giây và cảnh báo khi giá trị đo vượt ngưỡng đặt trước.
Why | Các mô hình cơ bản thường chỉ đo một thông số, chưa có cơ chế lấy mẫu khí ổn định, chưa có cảnh báo trực quan và chưa có quy trình kiểm thử rõ ràng.
How | ESP32 đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý giá trị đo, phân loại trạng thái chất lượng không khí, hiển thị kết quả, điều khiển LED/buzzer/quạt và lưu dữ liệu phục vụ đánh giá.
|  |  | Nội dung | Phạm vi thực hiện
|  |  | Đại lượng đo | Bụi tương đối, khí ô nhiễm tổng quát, nhiệt độ, độ ẩm
|  |  | Xử lý dữ liệu | Đọc dữ liệu cảm biến, lấy trung bình nhiều mẫu, so sánh với ngưỡng
|  |  | Hiển thị | Hiển thị giá trị đo và trạng thái trên OLED
|  |  | Cảnh báo | LED và buzzer
|  |  | Nâng cấp phần cứng | Buồng đo khí, quạt hút 5V, khối điều khiển tải, nguồn ổn định
|  |  | PCB | Thiết kế sơ đồ nguyên lý và PCB cho phiên bản nguyên mẫu
|  |  | Dữ liệu | Ghi log dữ liệu phục vụ đánh giá, lưu trong thư mục data/
|  |  | Dashboard/Web | Đưa vào hướng mở rộng nếu kịp tiến độ
|  |  | Pin sạc | Đưa vào hướng phát triển, chưa triển khai trong bản đầu tiên
|  |  | Thư mục | Vai trò
|  |  | firmware/ | Lưu mã nguồn ESP32, driver cảm biến, xử lý dữ liệu, web/dashboard và test
|  |  | hardware/ | Lưu schematic, PCB, BOM, mô hình 3D và lịch sử chỉnh sửa PCB
|  |  | docs/ | Lưu SRS, kiến trúc hệ thống, kế hoạch kiểm thử, validation, risk analysis, user manual
|  |  | data/ | Lưu dữ liệu đo thô, dữ liệu xử lý và biểu đồ
|  |  | media/ | Lưu ảnh mô hình, ảnh wiring và video demo
|  |  | README.md | Mô tả tổng quan project, cách chạy firmware và cấu trúc thư mục
|  |  | Vấn đề | Mô tả
|  |  | Phạm vi đề tài ban đầu quá rộng | Nhóm muốn thêm nhiều chức năng như dashboard, lưu dữ liệu, PCB, buồng đo khí, nhưng thời gian có hạn
|  |  | Chưa phân biệt rõ tính năng chính và tính năng mở rộng | Một số chức năng như dashboard hoặc pin sạc cần được phân loại lại
|  |  | Dễ chọn linh kiện quá sớm | Nếu chọn linh kiện trước khi có yêu cầu, thiết kế có thể thiếu logic
|  |  | Chưa có cấu trúc quản lý tài liệu | Nếu không thống nhất từ đầu, các file code, ảnh, dữ liệu và báo cáo dễ bị rời rạc
|  |  | Vấn đề | Giải pháp
|  |  | Phạm vi quá rộng | Chia hệ thống thành bản nguyên mẫu chính và hướng phát triển
|  |  | Lẫn tính năng chính/mở rộng | Xếp buồng đo khí, quạt, OLED, cảnh báo, PCB vào phạm vi chính; dashboard và pin sạc là hướng mở rộng
|  |  | Dễ chọn linh kiện cảm tính | Thống nhất quy trình: người dùng -> yêu cầu -> chỉ tiêu kỹ thuật -> sơ đồ khối -> chọn linh kiện
|  |  | Quản lý file rời rạc | Thống nhất cấu trúc thư mục AirQualityMonitor/ ngay từ đầu
| STT | Thành viên | Công việc được giao | Sản phẩm cần hoàn thành | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
| 1 | Đỗ Đức Huy | Tổng hợp yêu cầu đề tài, xác định vấn đề thực tế và định hướng phạm vi thiết kế | Bản mô tả vấn đề, phạm vi đề tài và định hướng nâng cấp | 100% | Hoàn thành tốt, cần tiếp tục hệ thống hóa yêu cầu kỹ thuật rõ hơn
| 2 | Trương Việt Anh | Tìm hiểu người dùng mục tiêu và nhu cầu sử dụng | Bảng phân tích người dùng và nhu cầu | 100% | Hoàn thành tốt, cần liên hệ nhu cầu với yêu cầu phần cứng
| 3 | Đặng Thái Sơn | Tìm hiểu phương pháp 5W1H và hỗ trợ xây dựng quy trình ghi nhật ký | Bảng 5W1H và quy ước ghi nhật ký | 100% | Hoàn thành tốt, cần trình bày ngắn gọn hơn
| 4 | Cả nhóm | Thống nhất tên đề tài, phạm vi và cấu trúc project | Cấu trúc AirQualityMonitor/ và kế hoạch tuần sau | 100% | Nhóm phối hợp tốt, cần tránh mở rộng đề tài quá mức

## Sheet5
Thời gian | Nội dung công việc | Mã yêu cầu | Chức năng | Mô tả | Mã yêu cầu | Yêu cầu | Mô tả
20:00 - 20:20 | Nhắc lại kết quả Tuần 1: người dùng mục tiêu, 5W1H, phạm vi đề tài | FR-01 | Đo khí ô nhiễm tổng quát | Hệ thống sử dụng cảm biến MQ135 để đọc giá trị khí tổng quát trong không khí. | NFR-01 | Chi phí hợp lý | Linh kiện cần phổ biến, dễ mua, phù hợp với phạm vi bài tập lớn.
20:20 - 20:50 | Phân tích nhu cầu sử dụng của từng nhóm người dùng | FR-02 | Đo bụi tương đối | Hệ thống sử dụng cảm biến bụi để đánh giá mức bụi trong môi trường ở mức tham khảo. | NFR-02 | Dễ lắp ráp | Mạch và dây nối cần đủ rõ ràng để nhóm có thể kiểm thử từng module.
20:50 - 21:20 | Xây dựng bảng yêu cầu chức năng | FR-03 | Đo nhiệt độ và độ ẩm | Hệ thống sử dụng DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm trong khu vực đo. | NFR-03 | Dễ bảo trì | Các khối cảm biến, hiển thị, cảnh báo và nguồn nên tách rõ để dễ kiểm tra lỗi.
21:20 - 21:45 | Xây dựng bảng yêu cầu phi chức năng | FR-04 | Hiển thị dữ liệu tại chỗ | Hệ thống hiển thị giá trị đo và trạng thái không khí trên màn hình OLED hoặc LCD. | NFR-04 | Hoạt động ổn định | Hệ thống cần chạy ổn định trong thời gian thử nghiệm tối thiểu vài giờ.
21:45 - 22:05 | Đề xuất chỉ tiêu kỹ thuật sơ bộ | FR-05 | Cảnh báo bằng LED | Hệ thống sử dụng LED để biểu diễn trạng thái không khí: tốt, trung bình, xấu. | NFR-05 | An toàn điện | Không cấp trực tiếp tải như quạt hoặc buzzer công suất lớn từ chân GPIO ESP32.
22:05 - 22:15 | Tổng kết, phân công công việc và lập kế hoạch Tuần 3 | FR-06 | Cảnh báo bằng buzzer | Khi giá trị đo vượt ngưỡng nguy hiểm, hệ thống kích hoạt buzzer để cảnh báo. | NFR-06 | Dữ liệu dễ quan sát | Kết quả đo cần được hiển thị rõ ràng, có trạng thái dễ hiểu cho người dùng không chuyên.
|  | FR-07 | Lấy mẫu khí chủ động | Hệ thống có buồng đo khí và quạt hút để hỗ trợ luồng khí đi qua cảm biến ổn định hơn. | NFR-07 | Có khả năng mở rộng | Cấu trúc project cần cho phép bổ sung firmware, dashboard, dữ liệu và tài liệu kiểm thử.
|  | FR-08 | Xử lý dữ liệu đo | ESP32 đọc dữ liệu cảm biến, lấy trung bình nhiều mẫu và phân loại trạng thái. | NFR-08 | Có tài liệu đi kèm | Mỗi giai đoạn cần có tài liệu tương ứng trong thư mục docs/ hoặc hardware/.
|  | FR-09 | Ghi dữ liệu phục vụ kiểm thử | Hệ thống có thể xuất dữ liệu qua Serial để lưu vào file trong thư mục data/raw/.
|  | FR-10 | Mở rộng giao diện theo dõi | Ở giai đoạn sau, hệ thống có thể bổ sung dashboard hoặc giao diện web để quan sát dữ liệu.

## Sheet6
Nội dung | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tiêu chí | Nội dung đánh giá | Kết quả mong muốn
Vi điều khiển | ESP32 DevKit V1 | AC-01 | ESP32 đọc được dữ liệu từ các cảm biến | Có giá trị hiển thị trên Serial/OLED
Nguồn cấp chính | 5VDC | AC-02 | Hệ thống hiển thị trạng thái không khí | Có phân loại tốt/trung bình/xấu
Điện áp logic | 3.3V | AC-03 | LED và buzzer hoạt động theo ngưỡng | Cảnh báo đúng khi vượt ngưỡng
Cảm biến khí | MQ135 | AC-04 | Quạt hút hoạt động ổn định | Không làm sụt nguồn ESP32
Cảm biến bụi | GP2Y1010AU0F hoặc cảm biến bụi tương đương | AC-05 | Dữ liệu đo được ghi nhận | Có bảng dữ liệu trong data/raw/
Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm | DHT22 | AC-06 | Có tài liệu thiết kế và kiểm thử | Có SRS, architecture, test plan, validation
Hiển thị | OLED SSD1306 hoặc LCD I2C | AC-07 | Mô hình có khả năng demo | Thiết bị chạy được trong buổi báo cáo cuối kỳ
Cảnh báo | LED và buzzer
Lấy mẫu khí | Buồng đo khí kết hợp quạt hút 5V
Chu kỳ đọc cảm biến | Khoảng 1-2 giây/lần
Giao tiếp | GPIO, ADC, I2C, Serial
Dữ liệu kiểm thử | Lưu dạng bảng trong data/raw/ và xử lý trong data/processed/
Tài liệu hệ thống | Lưu trong docs/
Tài liệu phần cứng | Lưu trong hardware/

## Sheet7
Vấn đề | Mô tả
Phạm vi dễ bị mở rộng | Nhóm muốn thêm nhiều tính năng như dashboard, lưu dữ liệu, PCB, buồng đo khí nên cần phân loại theo giai đoạn.
Một số chỉ tiêu chưa thể xác định chính xác | Do chưa có linh kiện thật nên sai số cảm biến, ngưỡng cảnh báo và độ ổn định chỉ có thể đặt ở mức sơ bộ.
Dễ nhầm giữa yêu cầu và giải pháp | Ví dụ “hiển thị dữ liệu” là yêu cầu, còn “dùng OLED SSD1306” là giải pháp kỹ thuật.
Tính năng dashboard chưa chắc hoàn thành sớm | Cần đưa vào hướng mở rộng hoặc giai đoạn sau để tránh quá tải ở các tuần đầu.
Vấn đề | Giải pháp
Phạm vi dễ bị mở rộng | Chia hệ thống thành tính năng bắt buộc và tính năng mở rộng.
Chỉ tiêu chưa chính xác | Ghi rõ đây là chỉ tiêu sơ bộ, sẽ hiệu chỉnh sau khi kiểm thử thật.
Nhầm yêu cầu và giải pháp | Tách riêng bảng FR/NFR với bảng chỉ tiêu kỹ thuật.
Dashboard chưa chắc hoàn thành sớm | Đưa dashboard vào giai đoạn sau, dự kiến Tuần 14 nếu hệ thống phần cứng ổn định.

## TUAN4
Thời gian | Nội dung công việc |  | Khối | Vai trò | Module | Thành phần dự kiến | Ghi chú
20:00 - 20:15 | Rà soát yêu cầu hệ thống đã xác định ở Tuần 2 |  | Khối nguồn | Cấp nguồn 5V cho hệ thống, ESP32 và các tải phụ | MCU | ESP32 DevKit V1 | Trung tâm xử lý
20:15 - 20:40 | Xây dựng sơ đồ khối mức 0: tổng quan hệ thống |  | Khối xử lý trung tâm | ESP32 đọc dữ liệu cảm biến, xử lý và điều khiển đầu ra | Gas Sensor | MQ135 | Đo khí tổng quát ở mức tham khảo
20:40 - 21:05 | Xây dựng sơ đồ khối mức 1: các khối chức năng chính |  | Khối cảm biến | Gồm MQ135, cảm biến bụi, DHT22 | Dust Sensor | GP2Y1010AU0F hoặc tương đương | Đo bụi tương đối
21:05 - 21:30 | Xây dựng sơ đồ khối mức 2: chi tiết hóa cảm biến, xử lý và đầu ra |  | Khối hiển thị | OLED hoặc LCD I2C hiển thị giá trị đo | Temp-Humidity | DHT22 | Đo nhiệt độ, độ ẩm
21:30 - 21:55 | Xây dựng sơ đồ khối mức 3: đề xuất linh kiện dự kiến cho từng khối |  | Khối cảnh báo | LED và buzzer cảnh báo khi vượt ngưỡng | Display | OLED SSD1306 hoặc LCD I2C | Hiển thị tại chỗ
21:55 - 22:15 | So sánh các phương án linh kiện |  | Khối lấy mẫu khí | Buồng đo khí và quạt hút hỗ trợ luồng khí ổn định | Warning | LED, buzzer | Cảnh báo trực quan và âm thanh
22:15 - 22:30 | Tổng kết, phân công công việc và lập kế hoạch Tuần 4 |  | Khối dữ liệu | Serial/log dữ liệu phục vụ kiểm thử và xử lý sau | Air Sampling | Quạt hút 5V, buồng đo khí | Cải tiến phần cứng chính
[5 empty] | Power | Adapter 5V, dây nguồn, tụ lọc | Đảm bảo nguồn ổn định
[5 empty] | Data | Serial Monitor, file CSV | Phục vụ kiểm thử ở các tuần sau
Khối chức năng | Linh kiện đề xuất | Lý do lựa chọn | Vấn đề | Mô tả
Xử lý trung tâm | ESP32 DevKit | Có ADC, GPIO, I2C, WiFi; hiệu năng đủ cho hệ thống; dễ lập trình | Có nhiều lựa chọn cảm biến bụi | GP2Y1010AU0F, DSM501A hoặc PMS series đều có thể dùng, nhưng chi phí và độ khó khác nhau.
Đo bụi | GP2Y1010AU0F hoặc DSM501A | Giá thấp hơn cảm biến PMS, phù hợp nguyên mẫu chi phí thấp | MQ135 chỉ mang tính tham khảo | MQ135 không cho kết quả chính xác như thiết bị đo chuyên dụng.
Đo khí tổng quát | MQ135 | Dễ mua, giá rẻ, phù hợp đánh giá thay đổi khí ô nhiễm tổng quát | Chưa xác định chính xác sơ đồ chân | Cần thiết kế GPIO mapping ở tuần sau.
Đo nhiệt độ - độ ẩm | DHT22 | Chi phí hợp lý, dễ lập trình, đủ cho nhu cầu đo môi trường cơ bản | Quạt hút có thể gây nhiễu nguồn | Khi quạt chạy, nguồn có thể bị sụt hoặc gây nhiễu cho ADC.
Hiển thị | OLED SSD1306 hoặc LCD 16x2 I2C | Dễ kết nối, dễ quan sát, phù hợp demo
Cảnh báo ánh sáng | LED xanh, vàng, đỏ | Trực quan, dễ nhận biết trạng thái | Vấn đề | Giải pháp
Cảnh báo âm thanh | Buzzer | Tạo cảnh báo khi chất lượng không khí ở mức xấu | Nhiều lựa chọn cảm biến bụi | Chọn linh kiện theo tiêu chí: dễ mua, chi phí hợp lý, dễ kiểm thử.
Lấy mẫu khí | Buồng đo khí + quạt hút 5V | Tạo luồng khí chủ động, thể hiện rõ nâng cấp phần cứng | MQ135 chỉ tham khảo | Ghi rõ hệ thống đánh giá tương đối, không thay thế máy đo chuyên nghiệp.
Điều khiển tải | Transistor NPN hoặc MOSFET | Bảo vệ ESP32, không cấp quạt trực tiếp từ GPIO | Chưa có sơ đồ chân | Đưa việc phân công GPIO sang Tuần 5.
Nguồn | Adapter 5V, tụ lọc 100uF/470uF | Giảm sụt áp khi cảm biến/quạt hoạt động | Quạt gây nhiễu nguồn | Dự kiến tách điều khiển quạt qua transistor/MOSFET và bổ sung tụ lọc nguồn.
Thời gian | Nội dung công việc
20:00 - 20:15 | Rà soát kết quả Tuần 3
20:15 - 20:45 | Cài đặt VS Code, PlatformIO và cấu hình board ESP32
20:45 - 21:05 | Chuẩn bị Arduino IDE làm công cụ kiểm thử nhanh
21:05 - 21:30 | Xác định thư viện firmware cần dùng
21:30 - 21:55 | Tạo cấu trúc thư mục firmware
21:55 - 22:15 | Tạo project Altium và cấu trúc thư mục hardware
22:15 - 22:30 | Tổng kết, phân công và lập kế hoạch Tuần 5
Thư mục | Chức năng
firmware/app/ | Chứa chương trình chính của hệ thống
firmware/drivers/ | Chứa code đọc cảm biến, hiển thị, buzzer, LED, quạt
firmware/middleware/ | Chứa thuật toán lọc dữ liệu, phân loại trạng thái, xử lý ngưỡng
firmware/web/ | Dự phòng cho giao diện web/dashboard ở giai đoạn sau
firmware/tests/ | Chứa chương trình kiểm thử riêng từng module
File | Mục đích |  | Module | Thư viện / phương án
test_dht22.ino | Kiểm tra cảm biến nhiệt độ, độ ẩm |  | ESP32 | PlatformIO board esp32dev hoặc Arduino core for ESP32
test_mq135_adc.ino | Kiểm tra giá trị ADC từ MQ135 |  | DHT22 | DHT sensor library
test_dust_sensor.ino | Kiểm tra cảm biến bụi |  | OLED SSD1306 | Adafruit SSD1306, Adafruit GFX
test_oled.ino | Kiểm tra hiển thị OLED/LCD |  | I2C | Wire.h
test_led_buzzer.ino | Kiểm tra LED và buzzer |  | MQ135 | Đọc ADC trực tiếp
test_fan_control.ino | Kiểm tra điều khiển quạt hút |  | Cảm biến bụi | Đọc ADC kết hợp điều khiển LED cảm biến nếu dùng GP2Y1010AU0F
|  |  | LED/Buzzer/Quạt | Điều khiển GPIO
Nội dung | Quy ước |  | Thành phần | Vai trò
Tên project | AirQualityMonitor |  | platformio.ini | Cấu hình board ESP32, framework Arduino, baudrate và thư viện
Nguồn chính | +5V |  | include/pins.h | Khai báo chân kết nối ESP32
Nguồn logic | +3V3 |  | include/config.h | Khai báo ngưỡng cảnh báo, chu kỳ đọc dữ liệu
Mass | GND |  | src/main.cpp | Chương trình chính
Tín hiệu I2C | SDA, SCL |  | src/drivers/ | Driver đọc cảm biến và điều khiển module
Tín hiệu MQ135 | MQ135_ADC |  | src/middleware/ | Lọc trung bình, phân loại trạng thái
Tín hiệu cảm biến bụi | DUST_ADC, DUST_LED_CTRL |  | src/app/ | Logic vận hành hệ thống
Tín hiệu DHT22 | DHT22_DATA |  | src/web/ | Phần dashboard/web nếu triển khai
Cảnh báo | LED_WARN, BUZZER_CTRL |  | test/ | Unit test hoặc test module theo PlatformIO
Quạt hút | FAN_CTRL