## Sheet1
Thư mục | Chức năng |  |  | Thư mục | Chức năng
firmware/app/ | Chứa chương trình chính của hệ thống |  |  | firmware/app/ | Chứa chương trình chính của hệ thống
firmware/drivers/ | Chứa code đọc cảm biến, hiển thị, buzzer, LED, quạt |  |  | firmware/drivers/ | Chứa code đọc cảm biến, hiển thị, buzzer, LED, quạt
firmware/middleware/ | Chứa thuật toán lọc dữ liệu, phân loại trạng thái, xử lý ngưỡng |  |  | firmware/middleware/ | Chứa thuật toán lọc dữ liệu, phân loại trạng thái, xử lý ngưỡng
firmware/web/ | Dự phòng cho giao diện web/dashboard ở giai đoạn sau |  |  | firmware/web/ | Dự phòng cho giao diện web/dashboard ở giai đoạn sau
firmware/tests/ | Chứa chương trình kiểm thử riêng từng module |  |  | firmware/tests/ | Chứa chương trình kiểm thử riêng từng module
Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
Có hai môi trường lập trình | PlatformIO chuyên nghiệp hơn nhưng Arduino IDE dễ dùng hơn khi test nhanh. | Dùng PlatformIO cho project chính, Arduino IDE cho test nhanh từng module.
Chưa có đủ linh kiện để test thật | Tuần này mới chuẩn bị môi trường, chưa thể kiểm chứng toàn bộ module. | Chuẩn bị trước code test và checklist để tuần sau triển khai nhanh hơn.
Thư viện Altium có thể thiếu footprint | Một số module như ESP32 DevKit hoặc MQ135 cần kiểm tra footprint kỹ. | Kiểm tra thư viện, nếu cần sẽ tạo footprint thủ công hoặc dùng module header.
Cảm biến analog có nguy cơ vượt 3.3V | MQ135 và cảm biến bụi có thể cần mạch chia áp hoặc kiểm tra điện áp trước khi nối ESP32. | Đưa yêu cầu kiểm tra điện áp và mạch chia áp vào bước thiết kế schematic.
Vấn đề | Giải pháp
Hai môi trường lập trình | Dùng PlatformIO cho project chính, Arduino IDE cho test nhanh từng module.
Chưa có linh kiện | Chuẩn bị trước code test và checklist để tuần sau triển khai nhanh hơn.
Thiếu footprint Altium | Kiểm tra thư viện, nếu cần sẽ tạo footprint thủ công hoặc dùng module header.
Nguy cơ quá áp ADC | Đưa yêu cầu kiểm tra điện áp và mạch chia áp vào bước thiết kế schematic.
Khối/thiết bị | Chân ESP32 dự kiến | Loại tín hiệu | Ghi chú | Đại lượng | Trạng thái tốt | Trạng thái trung bình | Trạng thái xấu |  | Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
DHT22 | GPIO14 | Digital | Đọc nhiệt độ và độ ẩm | MQ135 raw ADC | < 1500 | 1500 - 2200 | > 2200 |  | ADC ESP32 dễ nhiễu | MQ135 và cảm biến bụi dùng tín hiệu analog nên giá trị có thể dao động. | Dùng lấy trung bình nhiều mẫu và dây tín hiệu ngắn.
MQ135 | GPIO34 | ADC input | Chân ADC chỉ đọc, phù hợp cảm biến analog | Bụi tương đối | < 500 | 500 - 900 | > 900 |  | Ngưỡng cảnh báo chưa chính xác | Chưa có dữ liệu thật nên ngưỡng chỉ dùng tạm thời. | Ghi rõ là ngưỡng tạm thời, sẽ hiệu chỉnh ở giai đoạn đo thật.
Cảm biến bụi | GPIO35 | ADC input | Đọc tín hiệu analog từ cảm biến bụi | Nhiệt độ | 20 - 32°C | 32 - 36°C | > 36°C |  | GPIO có thể bị trùng chức năng | GPIO25 dùng cho cảm biến bụi nên không nên dùng lại cho quạt. | Tách GPIO25 cho cảm biến bụi và GPIO32 cho quạt hút.
LED điều khiển cảm biến bụi | GPIO25 | Digital output | Dùng nếu cảm biến bụi yêu cầu điều khiển LED phát | Độ ẩm | 40 - 70% | 70 - 85% | > 85% |  | Quạt và buzzer có thể gây sụt áp | Nếu cấp nguồn không hợp lý, ESP32 có thể reset hoặc đọc ADC sai. | Điều khiển qua transistor/MOSFET, dùng nguồn 5V đủ dòng và chung GND.
OLED SDA | GPIO21 | I2C SDA | Giao tiếp I2C | [5 empty] | Cảm biến bụi cần trình tự đo riêng | GP2Y1010AU0F cần điều khiển LED phát theo thời gian cụ thể. | Viết file test riêng test_dust_sensor.cpp để kiểm tra trước khi tích hợp.
OLED SCL | GPIO22 | I2C SCL | Giao tiếp I2C
LED cảnh báo | GPIO26 | Digital output | Báo trạng thái không khí
Buzzer | GPIO27 | Digital output | Cảnh báo âm thanh | [5 empty] | Vấn đề
Quạt hút | GPIO32 | Digital output | Điều khiển qua transistor/MOSFET | [5 empty] | ADC nhiễu
Nút bấm | GPIO4 | ADC input | Tắt còi/đo thủ công thay vì đợi 5' | [5 empty] | Ngưỡng chưa chính xác
Relay 5V | GPIO16 | Digital output | Kích hoạt tự động quạt + nung nóng MQ135 | [5 empty] | GPIO trùng chức năng
Quạt/buzzer gây sụt áp
Cảm biến bụi cần trình tự đo
Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách chính
20:00 - 20:20 | Rà soát yêu cầu hệ thống sau giai đoạn ôn thi | Cả nhóm
20:20 - 20:50 | Kiểm tra sơ đồ nguyên lý các khối cảm biến và nguồn | Trương Việt Anh
20:50 - 21:20 | Chuẩn hóa bảng GPIO và tín hiệu kết nối | Đỗ Đức Huy
21:20 - 21:50 | Phân tích luồng dữ liệu từ cảm biến đến cloud | Đỗ Đức Huy
21:50 - 22:20 | Đề xuất tổ chức firmware FreeRTOS, Mutex và offline cache | Đỗ Đức Huy, Đặng Thái Sơn
22:20 - 22:45 | Tổng kết vấn đề, phân công cập nhật tài liệu | Cả nhóm
Khối | Thành phần | Chức năng
Khối xử lý | ESP32 DevKit | Đọc cảm biến, xử lý dữ liệu, điều khiển đầu ra, gửi dữ liệu lên Supabase
Khối nhiệt độ - độ ẩm | DHT22 | Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường
Khối khí gas | MQ135 | Đo mức khí ô nhiễm tổng quát ở dạng tương đối
Khối bụi | GP2Y1010AU0F | Đo tín hiệu bụi dựa trên nguyên lý quang học
Khối hiển thị | OLED SSD1306 | Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, bụi và trạng thái hệ thống
Khối cảnh báo | LED, buzzer, Telegram Bot | Cảnh báo tại chỗ và cảnh báo từ xa
Khối nguồn | Adapter 5V, tụ lọc, đường 3.3V | Cấp nguồn ổn định cho ESP32 và các module
Khối lưu trữ | SPIFFS nội bộ ESP32 | Lưu tạm dữ liệu khi mất Wi-Fi
Thiết bị | Tín hiệu | Chân ESP32 | Ghi chú
DHT22 | DATA | GPIO14 | Tín hiệu số một dây
MQ135 | Analog Output | GPIO34 | ADC input-only
GP2Y1010AU0F | Analog Output | GPIO35 | ADC input-only
GP2Y1010AU0F | LED Control | GPIO25 | Điều khiển LED phát của cảm biến bụi
OLED SSD1306 | SDA | GPIO21 | I2C
OLED SSD1306 | SCL | GPIO22 | I2C
Buzzer | Control | GPIO27 | Điều khiển cảnh báo
LED cảnh báo | Control | GPIO26 | Cảnh báo tại chỗ
Quạt/Relay/MOSFET | Control | GPIO16 | Điều khiển tải qua transistor/MOSFET
Nút nhấn | Input | GPIO4 | Dùng cho reset trạng thái hoặc thao tác thủ công
Tác vụ | Chức năng chính | Chu kỳ dự kiến
TaskSensors | Đọc DHT22, MQ135, GP2Y; xử lý NaN; cập nhật bản ghi dữ liệu mới nhất | 2 - 5 giây
TaskOLED | Hiển thị dữ liệu mới nhất lên OLED | 1 - 2 giây
TaskNetwork | Kiểm tra Wi-Fi, gửi dữ liệu lên Supabase, xử lý offline cache | 5 - 15 giây
Trạng thái | Ý nghĩa
SENSOR_OK | Dữ liệu hợp lệ
DHT_ERROR | DHT22 trả về NaN hoặc không đọc được
MQ135_ERROR | Giá trị MQ135 bất thường
DUST_ERROR | Giá trị GP2Y bất thường
WIFI_ERROR | Không có kết nối Wi-Fi
CACHE_PENDING | Dữ liệu đã được lưu tạm trong SPIFFS
STT | Kết quả | Mức độ hoàn thành | Ghi chú | Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
1 | Rà soát lại kiến trúc hệ thống sau giai đoạn ôn thi | 100% | Bám đúng mục tiêu đề tài | Phạm vi hệ thống có nguy cơ mở rộng quá nhanh | Ban đầu đề tài chủ yếu nâng cấp phần cứng, nhưng sau đó có thêm Supabase, FreeRTOS, offline cache và Telegram Bot | Xác định rõ IoT và offline cache là điểm nhấn kỹ thuật, nhưng vẫn phục vụ mục tiêu đo và cảnh báo chất lượng không khí
2 | Chuẩn hóa bảng GPIO | 100% | Tránh trùng chân và tránh dùng sai chân input-only | MQ135 có nguy cơ vượt mức ADC của ESP32 | MQ135 dùng nguồn 5V nên tín hiệu AO có thể không phù hợp trực tiếp với ADC 3.3V | Đưa yêu cầu đo điện áp AO bằng đồng hồ trước khi nối vào ESP32; nếu cần thì dùng cầu phân áp
3 | Hoàn thiện mô tả các khối phần cứng chính | 90% | Cần kiểm tra lại thực tế bằng đồng hồ đo | FreeRTOS làm firmware phức tạp hơn | Nếu chia task không hợp lý có thể phát sinh lỗi tranh chấp dữ liệu | Chỉ chia thành ba task chính, tránh tạo quá nhiều task không cần thiết
4 | Xác định luồng dữ liệu IoT | 100% | Có xử lý trường hợp mất mạng | HTTP POST có thể gây chậm chương trình | Nếu gửi dữ liệu trong vòng lặp chính, hệ thống có thể bị treo khi mạng yếu | Đưa việc gửi cloud sang TaskNetwork riêng
5 | Đề xuất firmware FreeRTOS ba tác vụ | 100% | Gồm TaskSensors, TaskOLED, TaskNetwork | SPIFFS cần kiểm soát dung lượng | Nếu mất mạng lâu, cache có thể tăng kích thước | Dữ liệu cache cần lưu theo dòng ngắn gọn, chỉ gồm các trường cần thiết
6 | Đề xuất dùng Mutex bảo vệ dữ liệu chung | 100% | Gồm dataMutex và i2cMutex
7 | Đề xuất cơ chế SPIFFS offline cache | 100% | Dùng khi HTTP POST thất bại hoặc mất Wi-Fi
8 | Cập nhật tài liệu thiết kế | 80% | Cần bổ sung hình schematic và lưu đồ
|  |  |  | Vấn đề | Thành viên | Công việc đã thực hiện | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
|  |  |  | Phạm vi mở rộng | Đỗ Đức Huy | Tổng hợp kiến trúc firmware, đề xuất FreeRTOS, Supabase, SPIFFS cache | 95% | Hoàn thành tốt, cần tiếp tục kiểm chứng bằng code và test thực tế
|  |  |  | MQ135 vượt ADC | Trương Việt Anh | Kiểm tra sơ đồ nguyên lý, khối nguồn, kết nối cảm biến | 90% | Hoàn thành tốt, cần đo kiểm thực tế để xác nhận mức điện áp
|  |  |  | FreeRTOS phức tạp | Đặng Thái Sơn | Rà soát yêu cầu, cập nhật test case và tài liệu | 90% | Hoàn thành tốt, cần bổ sung bảng lỗi và tiêu chí nghiệm thu
HTTP POST gây chậm
SPIFFS tăng dung lượng
[5 empty] | Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách
[5 empty] | 20:00 - 20:20 | Rà soát danh sách linh kiện và BOM | Trương Việt Anh
[5 empty] | 20:20 - 20:50 | Kiểm tra cấu trúc project PlatformIO | Đỗ Đức Huy
[5 empty] | 20:50 - 21:25 | Chuẩn bị code test từng module | Đỗ Đức Huy
[5 empty] | 21:25 - 21:55 | Xây dựng bảng test case hệ thống | Đặng Thái Sơn
[5 empty] | 21:55 - 22:20 | Chuẩn bị form ghi dữ liệu thực nghiệm | Cả nhóm
[5 empty] | 22:20 - 22:45 | Tổng kết rủi ro trước khi tích hợp | Cả nhóm
[5 empty] | STT | Linh kiện | Số lượng | Tình trạng | Ghi chú
[5 empty] | 1 | ESP32 DevKit | 1 | Cần kiểm tra nạp code | Vi điều khiển trung tâm
[5 empty] | 2 | DHT22 | 1 | Cần test riêng | Đọc nhiệt độ, độ ẩm
[5 empty] | 3 | MQ135 | 1 | Cần đo điện áp AO | Có heater, cần thời gian ổn định
[5 empty] | 4 | GP2Y1010AU0F | 1 | Cần test timing LED | Cảm biến bụi quang học
[5 empty] | 5 | OLED SSD1306 | 1 | Cần chạy I2C scanner | Hiển thị cục bộ
[5 empty] | 6 | Buzzer | 1 | Cần test GPIO | Cảnh báo âm thanh
[5 empty] | 7 | LED cảnh báo | 2026-01-03 | Cần test GPIO | Cảnh báo trực quan
[5 empty] | 8 | Quạt/relay/MOSFET | 1 bộ | Cần test tải | Không cấp trực tiếp từ GPIO
[5 empty] | 9 | Adapter 5V | 1 | Cần đo điện áp | Nguồn chính
[5 empty] | 10 | Điện trở, tụ lọc, dây nối | Theo nhu cầu | Cần kiểm tra | Phụ trợ mạch
[5 empty] | Tiêu chí | Mô tả |  | Lỗi có thể gặp | Cách kiểm tra
[5 empty] | Tần số đọc | Khoảng 2 giây/lần |  | Sai địa chỉ I2C | Chạy I2C scanner
[5 empty] | Kết quả hợp lệ | Nhiệt độ và độ ẩm không phải NaN |  | Đảo SDA/SCL | Kiểm tra lại dây GPIO21/GPIO22
[5 empty] | Xử lý lỗi | Nếu NaN thì in lỗi ra Serial |  | Thiếu nguồn | Đo VCC và GND
[5 empty] | Không gửi cloud | Chỉ test cảm biến cục bộ |  | Lỗi thư viện | Kiểm tra Adafruit_SSD1306 và Adafruit_GFX
[9 empty] | Test | Mô tả
[5 empty] | Test | Mô tả |  |  | Wi-Fi OK | ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu lên Supabase
[5 empty] | Wi-Fi OK | ESP32 kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu lên Supabase |  |  | Wi-Fi sai mật khẩu | ESP32 không treo, chuyển sang trạng thái lỗi
[5 empty] | Wi-Fi sai mật khẩu | ESP32 không treo, chuyển sang trạng thái lỗi |  |  | Mất mạng trong lúc chạy | Dữ liệu được lưu vào SPIFFS
[5 empty] | Mất mạng trong lúc chạy | Dữ liệu được lưu vào SPIFFS |  |  | Có mạng trở lại | Dữ liệu trong cache được gửi lại
[5 empty] | Có mạng trở lại | Dữ liệu trong cache được gửi lại |  |  | Supabase trả lỗi HTTP | Bản ghi không bị mất mà được cache
[5 empty] | Supabase trả lỗi HTTP | Bản ghi không bị mất mà được cache |  |  | Dữ liệu cảm biến NaN | Không gửi dữ liệu rác lên Supabase
[5 empty] | Dữ liệu cảm biến NaN | Không gửi dữ liệu rác lên Supabase
|  |  |  | Mã test | Khối kiểm thử | Cách kiểm thử | Tiêu chí đạt |  | STT | Kết quả | Mức độ hoàn thành
|  |  |  | TC-01 | ESP32 | Nạp chương trình Serial test | ESP32 chạy và in log |  | 1 | Rà soát BOM và danh sách linh kiện | 100%
|  |  |  | TC-02 | DHT22 | Đọc nhiệt độ, độ ẩm | Không NaN liên tục |  | 2 | Chuẩn hóa cấu trúc PlatformIO | 100%
|  |  |  | TC-03 | MQ135 | Đọc ADC GPIO34 | Giá trị raw thay đổi hợp lý |  | 3 | Chuẩn bị test DHT22 | 100%
|  |  |  | TC-04 | GP2Y1010AU0F | Đọc ADC theo timing LED | Có giá trị ADC và không treo |  | 4 | Chuẩn bị test MQ135 | 90%
|  |  |  | TC-05 | OLED | Hiển thị chữ test | OLED hiển thị đúng |  | 5 | Chuẩn bị test GP2Y1010AU0F | 90%
|  |  |  | TC-06 | LED/Buzzer | Bật/tắt bằng GPIO | Phản hồi đúng |  | 6 | Chuẩn bị test OLED | 100%
|  |  |  | TC-07 | Quạt/Relay | Điều khiển qua GPIO16 | Quạt bật/tắt, ESP32 không reset |  | 7 | Chuẩn bị test Supabase/SPIFFS | 90%
|  |  |  | TC-08 | Wi-Fi | Kết nối mạng | Nhận IP |  | 8 | Hoàn thiện bảng test case | 100%
|  |  |  | TC-09 | Supabase | HTTP POST bản ghi mẫu | Dữ liệu xuất hiện trên bảng
|  |  |  | TC-10 | SPIFFS cache | Tắt Wi-Fi khi chạy | Dữ liệu được lưu tạm
|  |  |  | TC-11 | Gửi lại cache | Bật lại Wi-Fi | Cache được gửi lên cloud
|  |  |  | TC-12 | Lỗi cảm biến | Rút DHT22 hoặc tạo NaN | Không gửi dữ liệu rác
[10 empty] | Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
[10 empty] | Chưa thể tích hợp toàn bộ ngay | Nếu tích hợp tất cả module cùng lúc sẽ khó xác định lỗi | Test từng module độc lập trước
[10 empty] | Cảm biến MQ135 cần thời gian ổn định | Giá trị ban đầu có thể dao động do heater chưa ổn định | Cho cảm biến làm nóng, không dùng dữ liệu vài phút đầu để đánh giá
[10 empty] | GP2Y yêu cầu timing chính xác | Nếu điều khiển LED sai thời điểm, dữ liệu bụi không đáng tin | Viết file test riêng, kiểm tra bằng Serial log
[10 empty] | Supabase cần cấu hình đúng API key và endpoint | Nếu sai cấu hình, HTTP POST sẽ thất bại | Tách thông tin cấu hình trong Config.h
[10 empty] | SPIFFS cần kiểm tra việc ghi/đọc file | Nếu format hoặc đường dẫn sai, cache không hoạt động | Viết test riêng cho ghi/đọc/xóa cache
| Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách
| 20:00 - 20:15 | Chuẩn bị linh kiện, kiểm tra dây nối và nguồn | Trương Việt Anh
| 20:15 - 20:35 | Đo kiểm nguồn 5V, 3.3V và GND | Trương Việt Anh | [6 empty] | Thành viên | Công việc đã thực hiện | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
| 20:35 - 21:10 | Test từng module cảm biến và hiển thị | Đỗ Đức Huy, Trương Việt Anh | [6 empty] | Đỗ Đức Huy | Chuẩn bị cấu trúc PlatformIO, code test module, test Supabase/SPIFFS | 95% | Hoàn thành tốt, cần kiểm tra với phần cứng thật
| 21:10 - 21:35 | Test LED, buzzer, quạt/relay và tải điều khiển | Trương Việt Anh | [6 empty] | Trương Việt Anh | Rà soát linh kiện, khối nguồn, dây nối, yêu cầu đo điện áp | 90% | Hoàn thành tốt, cần chuẩn bị thêm sơ đồ lắp thực tế
| 21:35 - 22:05 | Nạp firmware tích hợp FreeRTOS | Đỗ Đức Huy | [6 empty] | Đặng Thái Sơn | Lập bảng test case, biểu mẫu ghi dữ liệu, tiêu chí đạt/không đạt | 95% | Hoàn thành tốt, tài liệu rõ ràng
| 22:05 - 22:25 | Test Supabase, mất Wi-Fi và SPIFFS cache | Đỗ Đức Huy, Đặng Thái Sơn
| 22:25 - 22:45 | Tổng hợp lỗi, ghi bảng kết quả và lập kế hoạch Tuần 13 | Cả nhóm
[10 empty] | STT | Thành viên | MSSV | Vai trò trong buổi làm việc
[10 empty] | 1 | Đỗ Đức Huy | 20233441 | Phụ trách nạp firmware, kiểm tra PlatformIO, FreeRTOS, Supabase và SPIFFS
[10 empty] | 2 | Trương Việt Anh | 20233265 | Phụ trách lắp phần cứng, kiểm tra nguồn, dây nối, cảm biến và tải
[10 empty] | 3 | Đặng Thái Sơn | 20233617 | Phụ trách ghi nhận kết quả test, lập bảng lỗi, đánh giá đạt/không đạt

## Sheet2
Hạng mục | Nội dung kiểm tra | Kết quả mong muốn
ESP32 | Kiểm tra cổng USB, khả năng nhận COM port | Máy tính nhận ESP32
Nguồn 5V | Đo điện áp adapter hoặc cổng cấp nguồn | Gần 5V, ổn định
Nguồn 3.3V | Đo chân 3V3 trên ESP32 | Gần 3.3V
GND | Kiểm tra GND chung giữa ESP32 và các module | Thông mạch
DHT22 | Kiểm tra chân VCC, DATA, GND | Không đấu ngược
MQ135 | Kiểm tra VCC, GND, AO | AO chưa nối trực tiếp nếu chưa đo
GP2Y1010AU0F | Kiểm tra nguồn, tín hiệu analog, LED control | Đúng chân
OLED | Kiểm tra SDA, SCL, VCC, GND | Đúng GPIO21/GPIO22
Buzzer/quạt | Kiểm tra mạch điều khiển qua transistor/MOSFET/relay | Không cấp trực tiếp từ GPIO
Điểm đo | Giá trị mong muốn | Ý nghĩa
Adapter đầu vào | Khoảng 5V | Nguồn chính cho hệ thống
Chân VIN/5V ESP32 | Khoảng 5V | Cấp nguồn cho board
Chân 3V3 ESP32 | Khoảng 3.3V | Nguồn logic của ESP32
GND các module | Thông với GND ESP32 | Đảm bảo chung mass
AO MQ135 trước ADC | Không vượt 3.3V | Bảo vệ chân ADC
AO GP2Y trước ADC | Không vượt 3.3V | Bảo vệ chân ADC
Nội dung | Kết quả mong muốn
PlatformIO build | Không lỗi biên dịch
PlatformIO upload | Nạp được vào ESP32
Serial Monitor | Hiển thị log ở baudrate 115200
ESP32 reset | Không reset liên tục
Cổng COM | Nhận ổn định trên máy tính
Tiêu chí | Mô tả | Kết quả mong muốn
Đọc nhiệt độ | Gọi readTemperature() | Có giá trị số
Đọc độ ẩm | Gọi readHumidity() | Có giá trị số
Lỗi NaN | Rút dây DATA hoặc kết nối sai | Firmware báo lỗi, không treo
Chu kỳ đọc | Đọc mỗi khoảng 2 giây | Dữ liệu cập nhật đều
Khối | Chân điều khiển | Cách kiểm thử | Tiêu chí đạt
LED cảnh báo | GPIO26 | Bật/tắt mỗi 1 giây | LED phản hồi đúng
Buzzer | GPIO27 | Bật/tắt theo chu kỳ | Có âm thanh cảnh báo
Relay/quạt | GPIO16 | Bật/tắt tải qua mạch đệm | Tải hoạt động, ESP32 không reset
Task | Chức năng | Dữ liệu/tài nguyên liên quan |  | if (xSemaphoreTake(dataMutex, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdTRUE) {
TaskSensors | Đọc DHT22, MQ135, GP2Y và cập nhật SensorRecord | dataMutex |  | latestRecord = newRecord;
TaskOLED | Đọc bản ghi mới nhất và hiển thị lên OLED | dataMutex, i2cMutex |  | xSemaphoreGive(dataMutex);
TaskNetwork | Gửi dữ liệu lên Supabase hoặc lưu cache SPIFFS | dataMutex, SPIFFS, Wi-Fi |  | }
Trường hợp | Hành vi mong muốn
Wi-Fi ổn định | Gửi dữ liệu trực tiếp lên Supabase
Wi-Fi mất | Ghi dữ liệu vào /cache.txt
HTTP POST lỗi | Ghi dữ liệu vào cache
Wi-Fi trở lại | Gửi lại các dòng dữ liệu cache
Cache gửi thành công | Xóa hoặc cập nhật file cache

## Sheet3
STT | Kết quả | Ghi chú
1 | Kiểm tra được nguồn cấp 5V và 3.3V | Là bước bắt buộc trước khi tích hợp
2 | ESP32 nạp được chương trình bằng PlatformIO | Serial Monitor hoạt động
3 | Test riêng DHT22 | Có xử lý NaN
4 | Test riêng MQ135 | Cần thêm thời gian làm nóng và đo nhiều mẫu
5 | Test riêng GP2Y1010AU0F | Cần chú ý timing LED và bố trí luồng khí
6 | Test OLED SSD1306 | Cần xử lý lỗi OLED mềm hơn
7 | Test LED, buzzer và quạt/relay | Cần theo dõi sụt áp khi tải hoạt động
8 | Nạp firmware tích hợp FreeRTOS | Các task chính đã được kiểm tra logic
9 | Kiểm tra gửi dữ liệu Supabase | Cần kiểm tra thêm khi mạng yếu
10 | Kiểm tra SPIFFS offline cache | Cần kiểm thử mất mạng lâu hơn
11 | Chuẩn bị bảng ghi dữ liệu thực nghiệm | Chưa điền số liệu nếu chưa có log thật
Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
Dữ liệu analog dao động | MQ135 và GP2Y có tín hiệu ADC thay đổi theo nguồn, nhiễu dây và môi trường | Lấy trung bình nhiều mẫu, đi dây analog ngắn, tách dây khỏi tải
MQ135 cần thời gian làm nóng | Giá trị ban đầu chưa ổn định, không nên dùng để kết luận | Bỏ qua dữ liệu vài phút đầu sau khi cấp nguồn
GP2Y yêu cầu timing chính xác | Nếu đọc ADC sai thời điểm, dữ liệu bụi có thể sai | Viết hàm đọc riêng, dùng delayMicroseconds() theo đúng trình tự
OLED có thể làm treo chương trình nếu khởi tạo lỗi | Nếu dùng while(true) khi lỗi OLED, toàn bộ hệ thống dừng | Đề xuất chuyển sang cơ chế báo lỗi OLED nhưng không dừng toàn hệ thống
HTTP POST phụ thuộc Wi-Fi | Khi mạng yếu, thời gian gửi có thể lâu hoặc thất bại | Đưa gửi dữ liệu sang TaskNetwork, không gửi trong task đọc cảm biến
SPIFFS cần kiểm soát dung lượng | Nếu mất mạng lâu, cache có thể tăng liên tục | Lưu dữ liệu vào SPIFFS cache
Tải quạt/relay có thể gây sụt áp | Khi bật tải, ESP32 có thể reset nếu nguồn không đủ ổn định | Lưu bản ghi ngắn gọn, kiểm tra số dòng cache, gửi lại khi có mạng
Dữ liệu lỗi có thể làm bẩn database | Nếu không kiểm tra NaN và trạng thái cảm biến, cloud sẽ lưu dữ liệu không có giá trị | Dùng nguồn 5V đủ dòng, transistor/MOSFET/relay, tụ lọc và GND chung
Dùng isnan() và Enum Status để không gửi dữ liệu rác
Thành viên | Công việc đã thực hiện | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
Đỗ Đức Huy | Nạp firmware, kiểm tra FreeRTOS, Supabase, SPIFFS và xử lý lỗi dữ liệu | 95% | Hoàn thành tốt, cần tiếp tục tối ưu TaskNetwork và cache
Trương Việt Anh | Lắp mạch, kiểm tra nguồn, cảm biến, tải, dây nối và GND chung | 90% | Hoàn thành tốt, cần bổ sung ảnh wiring và đo kiểm chi tiết
Đặng Thái Sơn | Ghi nhận kết quả test, tổng hợp lỗi, cập nhật bảng test case | 90% | Hoàn thành tốt, cần bổ sung số liệu thật sau khi có log ổn định
Tiêu chí | Đánh giá |  | STT | Thành viên | MSSV | Vai trò trong buổi làm việc
Tiến độ | Đạt mục tiêu Tuần 12 |  | 1 | Đỗ Đức Huy | 20233441 | Phụ trách tối ưu firmware, FreeRTOS, Mutex, Supabase và SPIFFS cache
Chất lượng phần cứng | Hoạt động ở mức bring-up, cần tối ưu wiring và nguồn |  | 2 | Trương Việt Anh | 20233265 | Phụ trách kiểm tra phần cứng, nguồn, dây nối, cảm biến và tải
Chất lượng firmware | Có cấu trúc rõ ràng với FreeRTOS, Mutex, Supabase và SPIFFS |  | 3 | Đặng Thái Sơn | 20233617 | Phụ trách ghi nhận lỗi, tổng hợp dữ liệu, cập nhật bảng đánh giá và tài liệu
Độ ổn định | Cần kiểm thử dài hơn ở Tuần 13
Dữ liệu thực nghiệm | Đã chuẩn bị cấu trúc ghi dữ liệu, chưa kết luận từ số liệu nếu chưa đủ log
Kết luận | Tuần 12 hoàn thành giai đoạn bring-up và tích hợp lần đầu
|  |  | Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách
Nội dung đã thực hiện | Nhận xét sau khi rà soát |  | 14:00 - 14:20 | Rà soát kết quả bring-up Tuần 12 | Cả nhóm
ESP32 nạp được chương trình bằng PlatformIO | Môi trường phát triển ổn định |  | 14:20 - 14:50 | Kiểm tra log FreeRTOS và hoạt động các task | Đỗ Đức Huy
DHT22 đọc được nhiệt độ và độ ẩm | Cần xử lý kỹ trường hợp trả về NaN |  | 14:50 - 15:25 | Tối ưu lọc dữ liệu MQ135 và GP2Y | Đỗ Đức Huy, Trương Việt Anh
MQ135 đọc được ADC | Giá trị dao động, cần lọc dữ liệu |  | 15:25 - 16:00 | Kiểm tra xử lý lỗi DHT22, dữ liệu NaN và Enum Status | Đỗ Đức Huy
GP2Y1010AU0F đọc được ADC | Phụ thuộc timing LED và luồng khí |  | 16:00 - 16:35 | Kiểm thử mất Wi-Fi, SPIFFS cache và gửi lại dữ liệu | Đỗ Đức Huy, Đặng Thái Sơn
OLED hiển thị được dữ liệu | Cần tránh truy cập I2C đồng thời |  | 16:35 - 17:05 | Cập nhật bảng lỗi, rủi ro và giải pháp | Đặng Thái Sơn
LED/buzzer/quạt phản hồi được | Cần theo dõi sụt áp khi tải bật |  | 17:05 - 17:30 | Tổng kết, phân công chuẩn bị dữ liệu Tuần 14 | Cả nhóm
Supabase nhận được dữ liệu | Cần kiểm tra lỗi mạng và lỗi HTTP
SPIFFS cache hoạt động ở mức cơ bản | Cần kiểm thử mất mạng lâu hơn
Firmware được tổ chức thành ba task chính:
Task | Vai trò | Rủi ro cần kiểm tra
TaskSensors | Đọc cảm biến và cập nhật dữ liệu mới nhất | Đọc cảm biến quá nhanh, dữ liệu lỗi, ADC dao động
TaskOLED | Hiển thị dữ liệu lên OLED | Tranh chấp dữ liệu, lỗi I2C, làm chậm hệ thống
TaskNetwork | Gửi dữ liệu lên Supabase, xử lý cache | Wi-Fi yếu, HTTP timeout, ghi SPIFFS lỗi
Nhóm kiểm tra log Serial để xác nhận các task chạy theo chu kỳ riêng, không task nào chiếm toàn bộ CPU.
Nguyên tắc | Ý nghĩa
Chỉ giữ Mutex trong thời gian ngắn | Tránh chặn task khác quá lâu
Không thực hiện HTTP POST khi đang giữ Mutex | Tránh khóa dữ liệu trong thời gian mạng chậm
Copy dữ liệu ra biến cục bộ trước khi gửi cloud | Đảm bảo dữ liệu nhất quán
Luôn trả Mutex sau khi sử dụng | Tránh deadlock
Trạng thái | Ý nghĩa | Hành động
SENSOR_OK | Dữ liệu hợp lệ | Cho phép gửi cloud
SENSOR_DHT_ERROR | DHT22 trả về NaN | Không gửi nhiệt độ/độ ẩm rác
SENSOR_MQ135_ERROR | MQ135 ngoài khoảng hợp lý | Gắn trạng thái lỗi
SENSOR_DUST_ERROR | GP2Y lỗi hoặc giá trị bất thường | Gắn trạng thái lỗi
SENSOR_WIFI_ERROR | Wi-Fi mất kết nối | Cache dữ liệu nếu cần
SENSOR_CACHE_PENDING | Dữ liệu đang chờ gửi lại | Lưu trong SPIFFS
Trường hợp | Hành động
HTTP 200/201 | Xem là gửi thành công
HTTP 400 | Kiểm tra cấu trúc JSON hoặc tên cột
HTTP 401/403 | Kiểm tra API key hoặc quyền truy cập
HTTP timeout | Lưu cache vào SPIFFS
Wi-Fi mất | Không gửi, lưu cache
Dữ liệu lỗi | Không gửi dữ liệu rác
Rủi ro | Biện pháp
File cache tăng quá lớn | Giới hạn số dòng hoặc dung lượng
Ghi file lỗi | Kiểm tra kết quả mở file
Mất điện khi đang ghi | Chấp nhận mất tối đa một bản ghi, không làm hỏng toàn hệ thống
Gửi lại trùng dữ liệu | Có thể thêm timestamp hoặc ID bản ghi
Cache không xóa sau khi gửi | Kiểm tra lại logic flushCache()
Rủi ro | Mức ảnh hưởng | Khả năng xảy ra | Giải pháp
ESP32 reset khi quạt bật | Cao | Trung bình | Dùng nguồn đủ dòng, tụ lọc, transistor/MOSFET
MQ135 ADC dao động | Trung bình | Cao | Lọc trung bình, bỏ dữ liệu lúc mới bật
GP2Y đọc sai do timing | Trung bình | Trung bình | Tách hàm đọc riêng, kiểm tra timing
DHT22 trả NaN | Trung bình | Trung bình | Kiểm tra isnan(), đặt trạng thái lỗi
OLED lỗi I2C | Thấp-Trung bình | Trung bình | Dùng i2cMutex, kiểm tra địa chỉ
Wi-Fi mất | Cao | Cao | SPIFFS offline cache
Supabase lỗi HTTP | Cao | Trung bình | Kiểm tra HTTP code, cache khi thất bại
Cache SPIFFS đầy | Trung bình | Thấp-Trung bình | Giới hạn dung lượng cache
Dữ liệu rác lên cloud | Cao | Trung bình | Enum Status, không gửi NaN
Trường | Ý nghĩa
timestamp | Thời gian ghi nhận
temperature | Nhiệt độ từ DHT22
humidity | Độ ẩm từ DHT22
mq135_raw | Giá trị ADC MQ135
mq135_voltage | Điện áp MQ135 tại ADC
dust_raw | Giá trị ADC GP2Y
dust_density | Giá trị bụi tham khảo
status | Trạng thái dữ liệu
wifi_status | Trạng thái Wi-Fi
cache_status | Trạng thái cache
STT | Kết quả | Mức độ hoàn thành | Ghi chú
1 | Kiểm tra hoạt động các task FreeRTOS | 90% | Các task đã chạy theo chu kỳ riêng
2 | Rà soát cơ chế dataMutex | 100% | Tránh đọc/ghi dữ liệu đồng thời
3 | Rà soát cơ chế i2cMutex | 90% | Hữu ích nếu nhiều thiết bị dùng I2C
4 | Tối ưu đọc MQ135 bằng trung bình mẫu | 100% | Giảm dao động ADC
5 | Tối ưu đọc GP2Y bằng hàm riêng và trung bình | 90% | Cần kiểm tra thêm trong buồng đo
6 | Bổ sung Enum Status | 100% | Giúp không gửi dữ liệu lỗi
7 | Kiểm tra HTTP POST Supabase | 90% | Cần thử thêm mạng yếu
8 | Kiểm thử SPIFFS cache lâu hơn | 85% | Cần giới hạn dung lượng cache
9 | Cập nhật bảng Risk Analysis | 100% | Có rủi ro và giải pháp rõ ràng
10 | Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu cho Tuần 14 | 100% | Sẵn sàng để vẽ biểu đồ

## Sheet4
Vấn đề | Mô tả | Giải pháp | [6 empty] | Vấn đề | Mô tả | Giải pháp
Dữ liệu analog vẫn dao động | Lọc trung bình giảm dao động nhưng không loại bỏ hoàn toàn nhiễu | Lấy trung bình nhiều mẫu, giữ dây analog ngắn | [6 empty] | Dữ liệu đo chưa đủ dài | Thời gian chạy thử còn hạn chế, chưa thể kết luận độ ổn định dài hạn | Trình bày rõ thời gian đo và giới hạn thử nghiệm
MQ135 chưa thể quy đổi ppm chính xác | Thiếu khí chuẩn và quy trình hiệu chuẩn | Trình bày ở dạng raw/voltage và xu hướng tương đối | [6 empty] | Cảm biến giá rẻ có sai số | MQ135 và GP2Y chưa được hiệu chuẩn bằng thiết bị chuẩn | Chỉ đánh giá xu hướng tương đối, không khẳng định giá trị chuẩn
GP2Y phụ thuộc luồng khí | Vị trí cảm biến và quạt ảnh hưởng kết quả | Đưa cảm biến vào buồng đo, giữ quạt chạy ổn định khi đo | [6 empty] | Telegram phụ thuộc cloud | Nếu Supabase hoặc Internet lỗi, cảnh báo từ xa không hoạt động | Giữ LED/buzzer làm cảnh báo cục bộ độc lập
Wi-Fi gây độ trễ HTTP POST | Khi mạng yếu, thời gian gửi có thể dài | Tách sang TaskNetwork, đặt timeout hợp lý | [6 empty] | Cache có thể gửi trùng nếu không quản lý tốt | Cần kiểm soát dữ liệu đã gửi thành công | Dùng timestamp/status, xóa hoặc cập nhật cache sau khi gửi thành công
SPIFFS cache cần giới hạn | Nếu mất mạng lâu, file cache có thể tăng | Ghi cache dạng dòng ngắn, giới hạn số bản ghi | [6 empty] | Biểu đồ phụ thuộc chất lượng dữ liệu | Dữ liệu lỗi cần được lọc trước khi vẽ | Lọc theo status, không dùng dòng lỗi cho biểu đồ chính
Dữ liệu lỗi cần biểu diễn đúng | Không nên biến lỗi thành số 0 vì dễ gây hiểu nhầm | Dùng Enum Status và gửi null hoặc bỏ qua trường lỗi | [6 empty] | Ảnh prototype cần rõ ràng | Dây nối nhiều có thể làm hình ảnh khó quan sát | Chụp nhiều góc, có chú thích từng module
Mutex nếu dùng sai có thể gây deadlock | Cần giữ mutex ngắn và trả mutex đúng cách | Không giữ Mutex khi gửi HTTP hoặc ghi file lâu | [6 empty] | Không nên thêm tính năng mới | Thêm tính năng ở tuần cuối dễ làm hệ thống mất ổn định | Chốt phạm vi, không thêm chức năng sau Tuần 14
Thành viên | Công việc đã thực hiện | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
Đỗ Đức Huy | Tối ưu firmware, FreeRTOS, Mutex, Supabase, SPIFFS cache | 95% | Hoàn thành tốt, cần kiểm thử thêm khi mạng yếu
Trương Việt Anh | Kiểm tra phần cứng, nguồn, dây analog, vị trí cảm biến | 90% | Hoàn thành tốt, cần bổ sung ảnh bố trí cảm biến
Đặng Thái Sơn | Tổng hợp lỗi, bảng rủi ro, biểu mẫu dữ liệu | 95% | Hoàn thành tốt, cần hỗ trợ xử lý biểu đồ Tuần 14
Tiêu chí | Đánh giá
Tiến độ | Đạt yêu cầu Tuần 13
Chất lượng firmware | Tốt, có xử lý lỗi và quản lý task rõ ràng
Chất lượng phần cứng | Hoạt động được, cần tối ưu bố trí và nguồn
Độ ổn định | Tốt hơn Tuần 12 nhưng cần chạy thử lâu hơn
Dữ liệu | Đã có cấu trúc ghi nhận, cần xử lý và vẽ biểu đồ
Kết luận | Tuần 13 hoàn thành mục tiêu tối ưu và chuẩn bị đánh giá
STT | Thành viên | MSSV | Vai trò trong buổi làm việc
1 | Đỗ Đức Huy | 20233441 | Phụ trách kiểm thử firmware tích hợp, Supabase, Edge Functions và Telegram Bot
2 | Trương Việt Anh | 20233265 | Phụ trách kiểm tra prototype, dây nối, nguồn, buồng đo và phần hiển thị
3 | Đặng Thái Sơn | 20233617 | Phụ trách ghi dữ liệu, xử lý bảng kết quả, chuẩn bị biểu đồ và hình ảnh báo cáo
Thời gian | Nội dung công việc | Người phụ trách
14:00 - 14:20 | Rà soát các lỗi còn lại từ Tuần 13 | Cả nhóm
14:20 - 15:00 | Chạy thử hệ thống tích hợp và theo dõi Serial log | Đỗ Đức Huy
15:00 - 15:35 | Theo dõi dữ liệu trên Supabase và kiểm tra HTTP POST | Đỗ Đức Huy
15:35 - 16:05 | Kiểm tra Edge Functions và Telegram Bot cảnh báo | Đỗ Đức Huy, Đặng Thái Sơn
16:05 - 16:35 | Xuất dữ liệu, tiền xử lý và chuẩn bị biểu đồ | Đặng Thái Sơn
16:35 - 17:10 | Chụp ảnh prototype, OLED, wiring, buồng đo và dashboard | Trương Việt Anh
17:10 - 17:45 | Chốt prototype, tổng kết kết quả, lập kế hoạch báo cáo | Cả nhóm
Khối | Trạng thái cần kiểm tra |  |  |  | Thành viên | Công việc đã thực hiện | Mức độ hoàn thành | Tự đánh giá
ESP32 | Nạp firmware tích hợp, Serial log ổn định |  |  |  | Đỗ Đức Huy | Kiểm thử firmware tích hợp, Supabase, Edge Functions, Telegram Bot, SPIFFS | 95% | Hoàn thành tốt, cần hoàn thiện hình ảnh/log cho báo cáo
DHT22 | Không trả NaN liên tục |  |  |  | Trương Việt Anh | Kiểm tra prototype, dây nối, nguồn, buồng đo, hình ảnh phần cứng | 90% | Hoàn thành tốt, cần chọn ảnh rõ và chú thích kỹ
MQ135 | Có giá trị ADC và điện áp tương ứng |  |  |  | Đặng Thái Sơn | Ghi dữ liệu, tiền xử lý, chuẩn bị biểu đồ và bảng kết quả | 90% | Hoàn thành tốt, cần bổ sung số liệu thật nếu có thêm log
GP2Y1010AU0F | Có giá trị ADC theo chu kỳ đọc
OLED | Hiển thị dữ liệu và trạng thái hệ thống
LED/buzzer | Phản hồi khi vượt ngưỡng |  |  |  | Tiêu chí | Đánh giá
Quạt/relay | Hoạt động qua mạch điều khiển, không làm reset ESP32 |  |  |  | Tiến độ | Đạt mục tiêu Tuần 14
Wi-Fi | Kết nối ổn định ở vị trí thử nghiệm |  |  |  | Chất lượng prototype | Đủ điều kiện chuyển sang báo cáo
Supabase | Nhận dữ liệu qua HTTP POST |  |  |  | Chất lượng firmware | Có điểm nhấn FreeRTOS, Mutex, Supabase và SPIFFS
SPIFFS | Có thể lưu cache khi mất mạng |  |  |  | Chất lượng dữ liệu | Có quy trình ghi và xử lý, cần bổ sung log thật
[5 empty] | Tính ổn định | Chấp nhận được ở mức bài tập lớn, cần đánh giá dài hạn hơn
Log | Ý nghĩa |  |  |  | Kết luận | Tuần 14 hoàn thành giai đoạn kỹ thuật chính của dự án
WiFi connected | ESP32 đã kết nối mạng
SPIFFS mounted | Bộ nhớ file nội bộ sẵn sàng
TaskSensors running | Task đọc cảm biến hoạt động
Display updated | OLED được cập nhật |  |  |  |  | Trạng thái | Ý nghĩa
HTTP POST success | Dữ liệu gửi lên Supabase thành công |  |  |  |  | SENSOR_OK | Có ít nhất một nhóm dữ liệu hợp lệ
Save to cache | Dữ liệu được lưu khi mất mạng |  |  |  |  | SENSOR_READ_ERROR | Các cảm biến chính đều lỗi/không có dữ liệu hợp lệ
Flush cache success | Dữ liệu cache được gửi lại |  |  |  |  | SENSOR_TIMEOUT | Dự phòng cho lỗi timeout
DHT error | DHT22 trả lỗi |  |  |  |  | OFFLINE_CACHED | Bản ghi được lưu/gửi lại từ cache
Alert triggered | Hệ thống kích hoạt cảnh báo
Nguồn dữ liệu | Ưu điểm | Hạn chế
Serial Monitor | Dễ quan sát trực tiếp, không cần mạng | Phải lưu thủ công hoặc copy log |  |  |  |  | Trường | Có trong live Supabase POST? | Có trong cache SPIFFS?
Supabase | Có timestamp, lưu trữ tập trung, dễ xuất CSV | Phụ thuộc Wi-Fi và API |  |  |  |  | temperature | Có | Có
SPIFFS cache | Không mất dữ liệu khi rớt mạng | Cần gửi lại hoặc trích xuất |  |  |  |  | humidity | Có | Có
[7 empty] | mq135_ppm | Có | Có
[7 empty] | mq135_v | Chưa gửi live | Có cache
Bước | Nội dung | Mục đích |  |  |  |  | dust_density | Có | Có
1 | Loại bỏ dòng thiếu timestamp | Tránh lỗi trục thời gian |  |  |  |  | status | Chưa gửi live | Có cache
2 | Lọc bản ghi có status lỗi nghiêm trọng | Không dùng dữ liệu lỗi để đánh giá xu hướng
3 | Giữ lại trạng thái lỗi cho phần phân tích độ ổn định | Không xóa hoàn toàn thông tin lỗi
4 | Chuyển giá trị số sang đúng định dạng | Vẽ biểu đồ chính xác
5 | Tách dữ liệu theo phiên đo | Dễ so sánh trong phòng/ngoài trời
6 | Tính trung bình theo khoảng thời gian nếu cần | Làm biểu đồ mượt hơn
Loại dữ liệu | Cách sử dụng |  | Cảnh báo | Ưu điểm | Hạn chế
Dữ liệu hợp lệ | Dùng để vẽ biểu đồ cảm biến |  | LED/buzzer | Phản hồi ngay tại thiết bị | Người dùng phải ở gần
Dữ liệu lỗi | Dùng để đánh giá độ ổn định và khả năng xử lý lỗi |  | Telegram Bot | Nhận từ xa qua điện thoại | Phụ thuộc Internet và cloud
Tên biểu đồ | Nội dung |  | Mã test | Kịch bản | Kết quả mong muốn
temperature_humidity.png | Nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian |  | OC-01 | Wi-Fi ổn định | Dữ liệu gửi trực tiếp lên Supabase
mq135_raw_voltage.png | Giá trị MQ135 raw/voltage theo thời gian |  | OC-02 | Tắt Wi-Fi | Dữ liệu lưu vào SPIFFS
dust_raw_density.png | Giá trị GP2Y raw/dust density theo thời gian |  | OC-03 | Bật lại Wi-Fi | Dữ liệu cache được gửi lại
wifi_cache_status.png | Trạng thái gửi cloud/cache khi mất mạng |  | OC-04 | HTTP POST lỗi | Bản ghi được cache
alert_status.png | Các thời điểm kích hoạt cảnh báo |  | OC-05 | Cache rỗng | Không gửi lại dữ liệu thừa
|  |  | OC-06 | Cache có nhiều dòng | Gửi lần lượt hoặc theo batch
Nội dung kiểm tra | Mục tiêu |  | Ảnh | Nội dung
Endpoint đúng | ESP32 gửi đến đúng bảng dữ liệu |  | prototype_overview.png | Tổng thể mô hình hệ thống
API key hợp lệ | Supabase chấp nhận request |  | wiring_detail.png | Dây nối ESP32 với cảm biến và OLED
JSON đúng cấu trúc | Các cột khớp với database |  | sensor_chamber.png | Buồng đo khí và vị trí cảm biến
HTTP code thành công | Nhận mã 200/201 hoặc trạng thái tương ứng |  | oled_display.png | OLED hiển thị dữ liệu
Dữ liệu xuất hiện trên dashboard/table | Xác nhận cloud lưu thành công |  | supabase_table.png | Dữ liệu đã được lưu trên Supabase
Timestamp | Phục vụ sắp xếp dữ liệu theo thời gian |  | telegram_alert.png | Tin nhắn cảnh báo Telegram
Trạng thái lỗi | Có thể phân biệt dữ liệu hợp lệ và lỗi |  | serial_log.png | Log hoạt động các task và cache
|  |  | pcb_or_schematic.png | Schematic/PCB nếu có
Đại lượng | Điều kiện cảnh báo dự kiến |  | Chức năng | Trạng thái
MQ135 raw/voltage | Vượt ngưỡng khí gas đặt trước |  | Đọc DHT22 | Thực hiện
Dust density/raw | Vượt ngưỡng bụi tương đối |  | Đọc MQ135 | Thực hiện
Nhiệt độ | Vượt ngưỡng nhiệt độ cao |  | Đọc GP2Y1010AU0F | Thực hiện
Độ ẩm | Vượt ngưỡng độ ẩm cao |  | Hiển thị OLED | Thực hiện
Status | Có lỗi cảm biến hoặc lỗi hệ thống |  | Cảnh báo LED/buzzer | Thực hiện
|  |  | Gửi Supabase HTTP POST | Thực hiện
|  |  | SPIFFS offline cache | Thực hiện
|  |  | Telegram alert qua Edge Functions | Thực hiện/kiểm thử tùy mức hoàn thiện
|  |  | PCB/schematic | Có tài liệu thiết kế
|  |  | Hiệu chuẩn tuyệt đối ppm/PM2.5 | Không thực hiện, đưa vào hướng phát triển
|  |  | Pin sạc/UPS | Không thực hiện, đưa vào hướng phát triển
STT | Kết quả | Mức độ hoàn thành | Ghi chú
1 | Chạy thử hệ thống tích hợp | 90% | Cần ghi thêm dữ liệu nếu có thời gian
2 | Ghi dữ liệu từ Serial/Supabase | 90% | Chỉ dùng dữ liệu thật
3 | Tiền xử lý dữ liệu | 85% | Lọc lỗi và giữ trạng thái lỗi để phân tích
4 | Chuẩn bị biểu đồ | 85% | Cần chèn số liệu thật vào báo cáo
5 | Kiểm tra Supabase HTTP POST | 90% | Dữ liệu lên cloud thành công khi mạng ổn định
6 | Kiểm tra SPIFFS offline cache | 90% | Có cơ chế lưu và gửi lại
7 | Kiểm tra Telegram Bot | 80% | Phụ thuộc Edge Function và token cấu hình
8 | Chụp ảnh prototype/wiring | 90% | Cần chọn ảnh rõ để đưa vào báo cáo
9 | Chốt prototype | 100% | Không thêm tính năng mới
10 | Lập kế hoạch báo cáo | 100% | Tuần 15-16 chuyển sang viết báo cáo